## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
745 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:37 | 00:24 | 3894 | 3896 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 lingadas estibadas en peines |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
746 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:24 | 01:07 | 3896 | 4332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 436 | 608 | 15 | 29.07 | 2.03
747 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:07 | 01:34 | 4332 | 4332 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
748 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:34 | 02:00 | 4332 | 4566 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 234 | 540 | 8 | 29.25 | 2.62
749 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:36 | 4566 | 4850 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 284 | 473 | 10 | 28.4 | 2.75
750 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:36 | 03:08 | 4850 | 4850 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
751 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:08 | 04:03 | 4850 | 5370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 520 | 567 | 18 | 28.89 | 2.15
752 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:03 | 04:29 | 5370 | 5370 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
753 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:29 | 05:00 | 5370 | 5665 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 295 | 571 | 10 | 29.5 | 2.17
754 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:26 | 5665 | 5908 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 243 | 561 | 9 | 27 | 2.12
755 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:26 | 06:01 | 5908 | 5908 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
756 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:01 | 06:56 | 5908 | 6422 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 514 | 561 | 18 | 28.56 | 2.2
757 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:56 | 07:31 | 6422 | 6422 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP 5 1/2" | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
758 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:31 | 07:49 | 6422 | 6422 | TNP |  | N/A | N/A | Falla bomba de lodos #3 (TP 5 1/2") | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
759 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:49 | 08:13 | 6422 | 6422 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros para rimar. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
760 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:13 | 08:53 | 6422 | 6451 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (TP 5 1/2" con bombeo.) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 29 | 44 | 1 | 29 | 6.42
761 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:53 | 09:21 | 6451 | 6451 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
762 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:21 | 10:10 | 6451 | 6448 | TP |  | N/A | N/A | Escarea con barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (Escarea de 6451 m a 6448 m.) | N/A | 29 | Escarea TR | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
763 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:10 | 14:44 | 6448 | 6446 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo. | N/A | 12 | Circula | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
764 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:44 | 15:00 | 6446 | 6416 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") (T x T, 3 tramos, 2 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 30 | 113 | 3 | 10 | 3.4
765 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:24 | 6416 | 6347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") (T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 69 | 173 | 7 | 9.86 | 3.15
766 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:24 | 16:04 | 6347 | 6347 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
767 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:04 | 17:00 | 6347 | 6179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") (T x T, 17 tramos, 16 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 168 | 180 | 17 | 9.88 | 2.88
768 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:49 | 6179 | 5986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") (T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 193 | 236 | 20 | 9.65 | 1.98
769 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:49 | 18:03 | 5986 | 5986 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
770 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:03 | 19:00 | 5986 | 5783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 203 | 214 | 21 | 9.67 | 2.37
771 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:08 | 5783 | 5754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.17
772 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:15 | 20:00 | 5754 | 5616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 138 | 184 | 14 | 9.86 | 2.6
773 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 20:04 | 5616 | 5598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 18 | 270 | 2 | 9 | 1.75
774 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:04 | 20:36 | 5598 | 5598 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
775 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:36 | 21:00 | 5598 | 5530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 68 | 170 | 7 | 9.71 | 2.98
776 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 21:25 | 5530 | 5434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 96 | 230 | 10 | 9.6 | 2.05
777 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:25 | 21:38 | 5434 | 5434 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
778 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:38 | 22:00 | 5434 | 5338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 96 | 262 | 10 | 9.6 | 1.83
779 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 23:00 | 5338 | 5087 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 26 | 9.65 | 1.88
780 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:00 | 23:09 | 5087 | 5049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 38 | 253 | 4 | 9.5 | 1.95
781 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:09 | 23:22 | 5049 | 5049 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
782 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:22 | 00:00 | 5049 | 4901 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 148 | 234 | 16 | 9.25 | 1.9