## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
783 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 01:00 | 4901 | 4661 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 240 | 240 | 25 | 9.6 | 1.77
784 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 01:03 | 4661 | 4642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T 2 tramos / 1 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 19 | 380 | 2 | 9.5 | 1.97
785 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:03 | 01:30 | 4642 | 4642 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
786 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:30 | 02:00 | 4642 | 4527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 115 | 230 | 12 | 9.58 | 2.17
787 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 03:00 | 4527 | 4269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 27 | 9.56 | 1.75
788 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 03:55 | 4269 | 4041 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 228 | 249 | 24 | 9.5 | 1.82
789 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:55 | 04:33 | 4041 | 4041 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
790 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:33 | 05:00 | 4041 | 3927 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 114 | 253 | 12 | 9.5 | 1.87
791 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 3927 | 3719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ,T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 208 | 208 | 22 | 9.45 | 2.23
792 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:33 | 3719 | 3573 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2") (T x T, 15 tramos, 14 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 146 | 265 | 15 | 9.73 | 1.88
793 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:33 | 06:52 | 3573 | 3573 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
794 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:52 | 07:00 | 3573 | 3544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ) (T x T, 3 tramos, 2 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.08
795 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:07 | 3544 | 3524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) (T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 20 | 171 | 2 | 10 | 2.67
796 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:07 | 08:38 | 3524 | 3524 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
797 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:38 | 09:00 | 3524 | 3457 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ) (T x T, 7 tramos, 6 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 67 | 183 | 7 | 9.57 | 2.93
798 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 10:00 | 3457 | 3295 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ) (T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 18 | 9 | 2.65
799 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 10:07 | 3295 | 3285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 5 1/2" ) (T x T) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 3.38
800 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:07 | 11:09 | 3285 | 3285 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion TP 5 1/2 x TP 4" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
801 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:09 | 11:28 | 3285 | 3196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 89 | 281 | 3 | 29.67 | 4.5
802 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:28 | 12:57 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia. | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
803 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:57 | 14:00 | 3196 | 2646 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 550 | 524 | 19 | 28.95 | 2.33
804 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:13 | 2646 | 2501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 145 | 669 | 5 | 29 | 2.02
805 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:13 | 14:32 | 2501 | 2501 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
806 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:32 | 15:00 | 2501 | 2240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) (9 ling, 8 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 261 | 559 | 9 | 29 | 2.75
807 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:00 | 2240 | 1719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) (18 ling, 19 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.38
808 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 1719 | 1198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.4
809 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 1198 | 591 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) (21 ling, 20 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 607 | 607 | 21 | 28.9 | 2.07
810 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:45 | 591 | 262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 329 | 439 | 11 | 29.91 | 3.03
811 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:45 | 21:28 | 262 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72 | [9 empty] | 3
812 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 21:28 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar equipo de introducción de TR | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53