## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
815 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
816 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
817 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 04:00 | 0 | 32 | TP |  | N/A | N/A | Arma Tie back 7" y TR DE 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
818 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:43 | 32 | 231 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se metieron 14 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
819 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:43 | 05:53 | 231 | 259 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 28 | 168 | 2 | 14 | 3.45
820 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:53 | 10:23 | 259 | 902 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
821 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:23 | 10:57 | 902 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 100 | 176 | 7 | 14.29 | 4.02
822 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:57 | 11:15 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
823 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:15 | 12:00 | 1002 | 1144 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T, 10 tramos, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 142 | 189 | 10 | 14.2 | 3.55
824 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 1144 | 1300 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.92
825 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 1300 | 1443 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 4.88
826 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 1443 | 1605 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 162 | 162 | 12 | 13.5 | 3.75
827 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 1605 | 1760 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.1
828 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 17:00 | 1760 | 1943 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 3.12
829 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 18:00 | 1943 | 2056 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 5.83
830 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 19:00 | 2056 | 2238 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 182 | 182 | 14 | 13 | 3.55
831 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 2238 | 2425 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 187 | 187 | 13 | 14.38 | 3.37
832 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 21:00 | 2425 | 2554 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 129 | 129 | 9 | 14.33 | 5.47
833 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 22:00 | 2554 | 2718 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 164 | 164 | 12 | 13.67 | 3.78
834 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 23:00 | 2718 | 2865 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 147 | 147 | 11 | 13.36 | 3.75
835 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 2865 | 3006 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 3.77