## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
836 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 00:29 | 3006 | 3072 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 66 | 137 | 5 | 13.2 | 3.78
837 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:29 | 01:16 | 3072 | 3102 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
838 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:16 | 02:00 | 3102 | 3216 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 114 | 155 | 8 | 14.25 | 4.5
839 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:00 | 3216 | 3387 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.88
840 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 04:00 | 3387 | 3571 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 184 | 184 | 13 | 14.15 | 3.28
841 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 3571 | 3743 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 172 | 172 | 12 | 14.33 | 3.63
842 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 3743 | 3870 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 4.32
843 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 3870 | 4000 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 130 | 130 | 9 | 14.44 | 5.1
844 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:57 | 4000 | 4141 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) (10 tamos, 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 141 | 148 | 10 | 14.1 | 4.47
845 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:57 | 09:20 | 4141 | 4141 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
846 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:20 | 10:00 | 4141 | 4236 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 95 | 143 | 7 | 13.57 | 4.33
847 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 11:00 | 4236 | 4376 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4.03
848 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 11:38 | 4376 | 4476 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T, 7 tramos, 6 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 100 | 158 | 7 | 14.29 | 4.07
849 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:38 | 12:14 | 4476 | 4546 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se metieron 5 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
850 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:14 | 12:58 | 4546 | 4661 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T 8 tramos, 7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 115 | 157 | 8 | 14.38 | 4.17
851 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:58 | 13:13 | 4661 | 4661 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
852 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:13 | 13:34 | 4661 | 4719 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 58 | 166 | 4 | 14.5 | 2.83
853 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:34 | 13:49 | 4719 | 4719 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
854 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:49 | 14:00 | 4719 | 4746 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 27 | 147 | 2 | 13.5 | 2.53
855 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 15:00 | 4746 | 4929 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T , 13 tramos, 14 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 183 | 183 | 13 | 14.08 | 2.87
856 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 16:05 | 4929 | 5127 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T , 14 tramos, 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 198 | 183 | 14 | 14.14 | 3.25
857 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:05 | 16:45 | 5127 | 5127 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
858 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:45 | 17:00 | 5127 | 5183 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T 4 tramos, 3 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 56 | 224 | 4 | 14 | 3.13
859 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 18:00 | 5183 | 5362 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T 12 tramos, 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 179 | 179 | 12 | 14.92 | 3.05
860 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 19:00 | 5362 | 5533 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T 12 tramos, 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 2.92
861 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 20:00 | 5533 | 5702 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T 12 tramos, 11 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.33
862 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:00 | 21:00 | 5702 | 5825 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 4.65
863 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 21:07 | 5825 | 5839 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 120 | 1 | 14 | 2.07