## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
867 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 01:00 | 5949 | 6089 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 140 | 140 | 10 | 14 | 3.62
868 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 02:00 | 6089 | 6258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.7
869 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 6258 | 6370 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 112 | 112 | 8 | 14 | 4.85
870 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 03:34 | 6370 | 6427 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete tie back 7" y TR 7" (T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 57 | 101 | 4 | 14.25 | 7.13
871 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:34 | 07:18 | 6427 | 6427 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP, lineas y prueba mismas | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 03:44 |  |  |  |  | 224 | 3.73
872 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:18 | 07:30 | 6427 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de TR | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
873 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:30 | 13:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar (Elimina líneas de alta y conecta 2 tramos con botella de circulación) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
874 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 18:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo tiempo completo | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
875 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 21:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y líneas de alta de 2" |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
876 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 22:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Prueba UAP y líneas de alta presión con 500 psi en baja y 3000 psi en alta | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
877 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:00 | 22:30 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
878 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 22:30 | 00:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación a TIE BACK de 7" | N/A | 52 | Cementa | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5