## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 23:00 | 12:00 | 0 | 336 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13 | [9 empty] | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:10 | 336 | 336 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento engrasa corona y tubo lavador y rodamientos de TD. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:10 | 14:00 | 336 | 461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 125 | 150 | 13 | 9.62 | 3.28
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 14:17 | 461 | 508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 47 | 166 | 5 | 9.4 | 2.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:17 | 14:58 | 508 | 508 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:58 | 15:00 | 508 | 517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 2.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 16:00 | 517 | 669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 16 | 9.5 | 2.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 17:00 | 669 | 840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 18 | 9.5 | 2.73
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 17:58 | 840 | 1001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 161 | 167 | 17 | 9.47 | 2.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:58 | 18:49 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:49 | 19:00 | 1001 | 1030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 3 | 9.67 | 3.32
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 20:00 | 1030 | 1218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 188 | 188 | 18 | 10.44 | 2.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 20:15 | 1218 | 1271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 53 | 212 | 5 | 10.6 | 2.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:15 | 20:33 | 1271 | 1271 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:33 | 21:00 | 1271 | 1333 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 62 | 138 | 6 | 10.33 | 3.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 22:00 | 1333 | 1511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 16 | 11.13 | 3.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 22:29 | 1511 | 1584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 73 | 151 | 7 | 10.43 | 3.28
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:29 | 23:10 | 1584 | 1584 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador y cuñas, cambia dados a llave inteligente |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 23:10 | 23:56 | 1584 | 2050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 466 | 608 | 16 | 29.13 | 2.27
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:56 | 00:00 | 2050 | 2050 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07