## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 22:30 | 04:15 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación a Tie Back de 7" | N/A | 52 | Cementa | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:15 | 08:30 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación y líneas de alta 2" | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:30 | 12:30 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela líneas de cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:30 | 16:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-15 | 2024-07-16 | 16:00 | 00:00 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8