## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:56 | 00:45 | 2050 | 2050 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:45 | 01:00 | 2050 | 2217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 167 | 668 | 6 | 27.83 | 2.12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 02:00 | 2217 | 2802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 585 | 585 | 21 | 27.86 | 2.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 02:23 | 2802 | 3000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 198 | 517 | 7 | 28.29 | 2.52
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:23 | 03:01 | 3000 | 3000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:01 | 04:00 | 3000 | 3579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (20 lingadas, 19 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 579 | 589 | 20 | 28.95 | 2.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:00 | 04:47 | 3579 | 4019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 440 | 562 | 15 | 29.33 | 2.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:47 | 05:15 | 4019 | 4019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:15 | 05:48 | 4019 | 4019 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales, se observa señal intermitente (TP 5 1/2") | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:48 | 06:00 | 4019 | 4136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 117 | 585 | 4 | 29.25 | 2.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 06:51 | 4136 | 4599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 463 | 545 | 16 | 28.94 | 2.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:51 | 07:02 | 4599 | 4599 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de empaque de conexión de 4" | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:02 | 07:16 | 4599 | 4717 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 118 | 506 | 4 | 29.5 | 2.78
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:16 | 09:00 | 4717 | 4717 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales, sin éxito | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 11:00 | 4717 | 4717 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra tubería (HW) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 11:39 | 4717 | 4717 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:39 | 11:58 | 4717 | 4894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 177 | 559 | 6 | 29.5 | 2.37
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:58 | 12:09 | 4894 | 4894 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:09 | 13:00 | 4894 | 5367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (16 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 473 | 556 | 16 | 29.56 | 2.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 13:27 | 5367 | 5633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 266 | 591 | 9 | 29.56 | 1.95
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:27 | 14:01 | 5633 | 5633 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:01 | 15:00 | 5633 | 6105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (16 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 472 | 480 | 16 | 29.5 | 2.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 6105 | 6460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 355 | 355 | 12 | 29.58 | 2.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 17:00 | 6460 | 6839 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 1.95
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 17:23 | 6839 | 6848 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Rotación y bombeo) (TP 5 1/2") (Reconoce PI de cemento) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 9 | 23 | 1 | 9 | 4.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:23 | 18:00 | 6848 | 6850 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 3.24 | 2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 19:00 | 6850 | 6850.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 6850.3 | 6854.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.5 | 4.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 20:19 | 6854.8 | 6856 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 3.79 | 1.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:19 | 22:19 | 6856 | 6852 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:19 | 23:00 | 6852 | 6614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Bombeo continuo) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 238 | 348 | 8 | 29.75 | 3.17
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:00 | 00:00 | 6614 | 6258 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Bombeo continuo) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 356 | 356 | 13 | 27.38 | 2.48