## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-16 | 16:00 | 03:30 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:30 | 08:40 | 6434 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de TR 7 5/8”. | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:40 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-16 | 2024-07-17 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10