## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
53 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 01:00 | 6258 | 5817 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 2.53
54 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 01:58 | 5817 | 5465 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2",) (Bombeo continuo) (12 lingadas, 11 conexiones) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 352 | 364 | 12 | 29.33 | 3.05
55 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:58 | 02:34 | 5465 | 5465 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
56 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:34 | 03:00 | 5465 | 5261 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 204 | 471 | 7 | 29.14 | 2.67
57 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 04:00 | 5261 | 4820 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 3.12
58 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 05:00 | 4820 | 4327 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.52
59 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 06:00 | 4327 | 3777 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 550 | 550 | 19 | 28.95 | 2.4
60 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 07:00 | 3777 | 3227 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 550 | 550 | 19 | 28.95 | 2.4
61 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 07:58 | 3227 | 2763 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) (16 lingadas, 15 conexiones) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 464 | 480 | 16 | 29 | 2.88
62 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:58 | 08:18 | 2763 | 2763 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
63 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:18 | 09:00 | 2763 | 2441 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 322 | 460 | 11 | 29.27 | 3.12
64 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 10:00 | 2441 | 1970 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 471 | 471 | 16 | 29.44 | 2.7
65 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:00 | 10:51 | 1970 | 1558 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) (14 lingadas, 13 conexiones) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 412 | 485 | 14 | 29.43 | 2.7
66 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:51 | 11:14 | 1558 | 1558 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
67 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:14 | 12:00 | 1558 | 1180 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 378 | 493 | 13 | 29.08 | 2.73
68 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:00 | 13:00 | 1180 | 714 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 466 | 466 | 16 | 29.13 | 3
69 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 13:55 | 714 | 336 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo continuo) (13 lingadas, 12 conexiones) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 378 | 412 | 13 | 29.08 | 3.57
70 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:55 | 17:40 | 336 | 50 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75 | [9 empty] | 3
71 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 17:40 | 00:00 | 50 | 50 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Prueba herramienta direccional) | N/A | 2 | Arma BHA | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33 | [9 empty] | 3