## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-17 | 14:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 11" x 11" 15K |  | 63 | Instala Cabezal | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de cabezal |  | 95 | Prueba cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-17 | 2024-07-18 | 08:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s | N/A | 66 | Instala BOPs | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16