## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
71 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 17:40 | 01:16 | 50 | 355 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Prueba herramienta direccional) | N/A | 2 | Arma BHA | 07:36 |  |  |  |  | 456 | 7.6 | [9 empty] | 3
72 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:16 | 02:00 | 355 | 759 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 404 | 551 | 14 | 28.86 | 2.27
73 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 02:22 | 759 | 1020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 261 | 712 | 9 | 29 | 1.95
74 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:22 | 03:01 | 1020 | 1020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
75 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:01 | 03:54 | 1020 | 1540 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (18 lingadas, 17 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 520 | 589 | 18 | 28.89 | 2.32
76 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:54 | 04:43 | 1540 | 1540 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
77 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:43 | 05:00 | 1540 | 1712 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 172 | 607 | 6 | 28.67 | 2.27
78 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 05:26 | 1712 | 2003 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 291 | 672 | 10 | 29.1 | 1.98
79 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:26 | 06:08 | 2003 | 2010 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
80 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:08 | 06:52 | 2010 | 2532 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (18 lingadas, 17 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 522 | 712 | 18 | 29 | 1.82
81 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:52 | 07:05 | 2532 | 2532 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
82 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:05 | 07:59 | 2532 | 3024 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (17 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 492 | 547 | 17 | 28.94 | 2.38
83 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:59 | 08:41 | 3024 | 3024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
84 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:41 | 09:00 | 3024 | 3229 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 205 | 647 | 7 | 29.29 | 2.15
85 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:00 | 10:00 | 3229 | 3781 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 552 | 552 | 19 | 29.05 | 2.07
86 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 10:19 | 3781 | 3955 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 174 | 549 | 6 | 29 | 2.53
87 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:19 | 10:57 | 3955 | 3955 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
88 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:57 | 11:00 | 3955 | 3984 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
89 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 12:00 | 3984 | 4535 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 551 | 551 | 19 | 29 | 2.18
90 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 12:39 | 4535 | 4884 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 349 | 537 | 12 | 29.08 | 2.2
91 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:39 | 12:54 | 4884 | 4884 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
92 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:54 | 13:00 | 4884 | 4942 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.97
93 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:11 | 4942 | 5001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 4.68
94 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:11 | 13:49 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
95 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:49 | 14:00 | 5001 | 5117 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 2.07
96 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 15:00 | 5117 | 5615 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 498 | 498 | 17 | 29.29 | 2.25
97 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 15:42 | 5615 | 5995 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 380 | 543 | 13 | 29.23 | 2.23
98 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:42 | 17:00 | 5995 | 5995 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
99 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 18:00 | 5995 | 5995 | TNP |  | N/A | N/A | Arma lingadas en piso | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
100 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 18:06 | 5995 | 6024 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.83
101 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:06 | 19:31 | 6024 | 6024 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
102 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:31 | 20:26 | 6024 | 6024 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
103 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:26 | 22:13 | 6024 | 6024 | TNP |  | N/A | N/A | Arma lingadas en piso | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
104 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:13 | 23:00 | 6024 | 6331 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 307 | 392 | 11 | 27.91 | 2.38
105 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:00 | 23:31 | 6331 | 6502 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 171 | 331 | 6 | 28.5 | 2.57
106 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:31 | 00:46 | 6502 | 6502 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25