## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
890 | 74136 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 22:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS 5 7/8" por RAMS para TP 4" | N/A | 40 | Cambio de rams | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
891 | 74261 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala / Prueba C.S.C | N/A | 65 | Prueba CSC | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
892 | 74469 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
893 | 74516 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
894 | 74587 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
895 | 74795 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma Tapón de prueba. | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1