## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
106 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:31 | 00:47 | 6521 | 6521 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
107 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:47 | 01:00 | 6521 | 6608 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 2.58
108 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 01:40 | 6608 | 6841 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 233 | 350 | 8 | 29.13 | 3.03
109 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:40 | 02:15 | 6841 | 6841 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional, con éxito | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
110 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:15 | 02:34 | 6841 | 6852 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 11 | 35 | 1 | 11 | 0
111 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:34 | 03:00 | 6852 | 6865 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 30 | 13
112 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 04:00 | 6865 | 6878.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13.6 | 13.6
113 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 05:00 | 6878.6 | 6883.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.7 | 4.7
114 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 6883.3 | 6898.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 15 | 15
115 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 06:22 | 6898.3 | 6900 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 4.64 | 1.7
116 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:22 | 10:46 | 6900 | 6900 | TP |  | N/A | Circula | Bombea 8 m3 de bache viscoso y circula ciclo completo | N/A | 12 | Circula | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
117 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:46 | 11:01 | 6900 | 6811 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Conectado a top drive) (3 lingadas, 2 conexiones) (Se omite lingada en master por velocidad alta) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 89 | 356 | 3 | 29.67 | 4.67
118 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:01 | 12:00 | 6811 | 6811 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
119 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 17:48 | 6811 | 6811 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero con elemento de sello y realiza calibración de Coriolis. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 05:48 |  |  |  |  | 348 | 5.8
120 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:48 | 17:59 | 6811 | 6900 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Conectado a top drive) (3 lingadas, 2 conexiones) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 89 | 485 | 3 | 29.67 | 2.27
121 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:59 | 18:09 | 6900 | 6900 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
122 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:09 | 19:00 | 6900 | 6908.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 10 | 8.5
123 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:35 | 6908.5 | 6910 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 2.57 | 1.5
124 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:35 | 19:40 | 6910 | 6911.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1.5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 18
125 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:40 | 19:57 | 6911.5 | 6911.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
126 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:57 | 20:00 | 6911.5 | 6912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.5 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 10
127 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 21:00 | 6912 | 6913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
128 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 22:00 | 6913 | 6917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
129 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 6917 | 6920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
130 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 6920 | 6924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4