## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 10:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma Tapón de prueba ( Aflojan tuercas a la brida adapter de 11" 15k x 13 5/8" 15k aflojando con llave de golpe y el marro ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Apretó tornillería de cabezal y brida adapter | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 13:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas para TR 7 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:30 | 15:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba del sello del cabezal (Observa fuga en preventor ciego) | N/A | 95 | Prueba cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma Tapón de prueba. | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-19 | 2024-07-20 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS | N/A | 40 | Cambio de rams | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6