## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
131 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:41 | 6924 | 6927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
132 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:41 | 00:51 | 6927 | 6927 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
133 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:51 | 01:00 | 6927 | 6928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
134 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 01:02 | 6928 | 6928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
135 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:02 | 01:17 | 6928 | 6928 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.33°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,928.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33
136 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:17 | 02:00 | 6928 | 6931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
137 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 6931 | 6934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
138 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 6934 | 6938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
139 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 6938 | 6944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
140 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 05:47 | 6944 | 6948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 4 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 5.11
141 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:47 | 05:52 | 6948 | 6948 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
142 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:52 | 06:00 | 6948 | 6949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
143 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 06:53 | 6949 | 6956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 7 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 7.92
144 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:53 | 06:59 | 6956 | 6956 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
145 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:59 | 07:00 | 6956 | 6956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
146 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 07:07 | 6956 | 6957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
147 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:07 | 07:19 | 6957 | 6957 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.05) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 6,957.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34.05
148 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:19 | 07:40 | 6957 | 6960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
149 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:40 | 07:56 | 6960 | 6960 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
150 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:56 | 08:08 | 6960 | 6960 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
151 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:08 | 09:00 | 6960 | 6966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
152 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 10:00 | 6966 | 6973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
153 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 11:00 | 6973 | 6975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
154 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 12:00 | 6975 | 6976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
155 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 13:00 | 6976 | 6982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
156 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:00 | 6982 | 6984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
157 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 14:19 | 6984 | 6986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
158 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:19 | 14:33 | 6986 | 6986 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
159 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:33 | 14:39 | 6986 | 6986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
160 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:39 | 14:54 | 6986 | 6986 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.56°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,986.0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.56
161 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:54 | 15:00 | 6986 | 6987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
162 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 15:59 | 6987 | 6991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 4 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 4.07
163 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:59 | 16:05 | 6991 | 6991 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
164 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:05 | 17:00 | 6991 | 6999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
165 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 18:00 | 6999 | 7005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
166 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 18:26 | 7005 | 7007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
167 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:26 | 18:33 | 7007 | 7007 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
168 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:33 | 19:00 | 7007 | 7010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
169 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 7010 | 7013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
170 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:15 | 7013 | 7014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
171 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:15 | 20:23 | 7014 | 7014 | TP |  | N/A | N/A | Repasa directa | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
172 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:23 | 20:33 | 7014 | 7016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
173 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:33 | 20:51 | 7016 | 7016 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.56° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 7,016.0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34.56
174 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:51 | 21:00 | 7016 | 7016.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0.7002 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 4.67
175 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 22:00 | 7016.7 | 7021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.3
176 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 23:00 | 7021 | 7027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
177 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:00 | 7027 | 7032 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5