## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecologico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de pruebas |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 13:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba RAMS ciegos | N/A | 40 | Cambio de rams | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:40 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de pruebas |  | 3 | Desarma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-20 | 2024-07-21 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola seccionada | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10