## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
178 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:00 | 7032 | 7040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
179 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 01:30 | 7040 | 7043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
180 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:30 | 01:39 | 7043 | 7043 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
181 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:39 | 01:48 | 7043 | 7045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
182 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:48 | 02:00 | 7045 | 7045 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.56°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 7,045.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34.56
183 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 03:00 | 7045 | 7049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
184 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 04:00 | 7049 | 7053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
185 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 05:00 | 7053 | 7057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
186 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 05:12 | 7057 | 7058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
187 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:12 | 05:18 | 7058 | 7058 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
188 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:18 | 06:00 | 7058 | 7060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
189 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 06:23 | 7060 | 7062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
190 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:23 | 06:30 | 7062 | 7062 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
191 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:30 | 07:00 | 7062 | 7065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
192 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 08:00 | 7065 | 7070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
193 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 08:31 | 7070 | 7073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
194 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:31 | 08:41 | 7073 | 7073 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
195 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:41 | 08:48 | 7073 | 7074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
196 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:48 | 09:05 | 7074 | 7074 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.56°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 7,074.0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34.56
197 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:05 | 09:40 | 7074 | 7076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
198 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:40 | 09:55 | 7076 | 7076 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
199 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:55 | 10:00 | 7076 | 7077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
200 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 10:16 | 7077 | 7079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
201 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:16 | 10:27 | 7079 | 7079 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
202 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:27 | 11:00 | 7079 | 7080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
203 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 11:22 | 7080 | 7082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
204 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:22 | 11:35 | 7082 | 7082 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
205 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:35 | 12:00 | 7082 | 7085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
206 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 12:36 | 7085 | 7088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
207 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:36 | 12:42 | 7088 | 7088 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
208 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:42 | 13:00 | 7088 | 7089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
209 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 14:00 | 7089 | 7096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
210 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:35 | 7096 | 7101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
211 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:35 | 14:45 | 7101 | 7101 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
212 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:45 | 14:52 | 7101 | 7103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
213 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:52 | 15:08 | 7103 | 7103 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.92°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 7,103.0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35.92
214 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:08 | 15:42 | 7103 | 7108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
215 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:42 | 16:01 | 7108 | 7108 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
216 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:01 | 17:00 | 7108 | 7115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 7 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 7.12
217 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 18:00 | 7115 | 7120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
218 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:30 | 7120 | 7121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
219 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:30 | 18:35 | 7121 | 7121 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
220 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:35 | 19:00 | 7121 | 7125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
221 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:25 | 7125 | 7128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
222 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:25 | 19:30 | 7128 | 7128 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
223 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:30 | 20:00 | 7128 | 7130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
224 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 20:08 | 7130 | 7132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
225 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:08 | 20:16 | 7132 | 7132 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
226 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:16 | 20:23 | 7132 | 7133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
227 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:23 | 20:36 | 7133 | 7133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.92°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,133.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35.92
228 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:36 | 21:00 | 7133 | 7136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
229 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 21:25 | 7136 | 7143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 7 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 16.8
230 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:25 | 22:27 | 7143 | 7143 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | N/A | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
231 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:27 | 23:00 | 7143 | 7146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
232 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:00 | 00:00 | 7146 | 7153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7