## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sustituto de enlace XT-57 y válvula IBOP de 7 5/8" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 11:45 | 0 | 175 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75 | [9 empty] | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:45 | 11:57 | 175 | 231 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 7.3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:57 | 12:08 | 231 | 231 | TP | Entubado | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:08 | 13:00 | 231 | 406 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (6 ling- 7 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 175 | 202 | 6 | 29.17 | 7.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 14:00 | 406 | 610 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (7 ling- 6 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 8.65
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 14:17 | 610 | 669 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 59 | 208 | 2 | 29.5 | 7.68
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:17 | 18:12 | 669 | 669 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:12 | 19:00 | 669 | 872 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 203 | 254 | 7 | 29 | 6.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 872 | 1075 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 8.7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 20:38 | 1075 | 1162 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 87 | 137 | 3 | 29 | 7.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:38 | 21:00 | 1162 | 1162 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 22:00 | 1162 | 1367 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 1367 | 1570 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.4
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 1570 | 1774 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 7.4