## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
233 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 00:05 | 7153 | 7154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
234 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:05 | 00:15 | 7154 | 7154 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
235 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:15 | 01:00 | 7154 | 7159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 5 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 6.67
236 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 01:20 | 7159 | 7161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
237 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:20 | 01:32 | 7161 | 7161 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
238 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:32 | 01:41 | 7161 | 7162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
239 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:41 | 01:51 | 7162 | 7162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.92°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,162.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.92
240 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:51 | 02:00 | 7162 | 7163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
241 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 02:58 | 7163 | 7175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 12 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 12.41
242 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:58 | 03:05 | 7175 | 7175 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
243 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:05 | 04:00 | 7175 | 7178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 3 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 3.27
244 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 05:00 | 7178 | 7182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
245 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 06:00 | 7182 | 7185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
246 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 06:41 | 7185 | 7188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
247 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:41 | 06:54 | 7188 | 7188 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
248 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:54 | 07:00 | 7188 | 7189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
249 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 07:03 | 7189 | 7189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
250 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:03 | 10:40 | 7189 | 7189 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
251 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:40 | 10:48 | 7189 | 7191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
252 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:48 | 11:02 | 7191 | 7191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.92°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 7,191.0 | 1.72 | 0 | 0 | 4.6 | 6.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.92
253 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:02 | 11:34 | 7191 | 7193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
254 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:34 | 11:49 | 7193 | 7193 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache viscoso |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
255 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:49 | 12:00 | 7193 | 7194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
256 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 7194 | 7201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
257 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 14:00 | 7201 | 7207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
258 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 14:57 | 7207 | 7216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
259 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:57 | 15:02 | 7216 | 7216 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
260 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:02 | 15:11 | 7216 | 7218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
261 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:11 | 15:19 | 7218 | 7218 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
262 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:19 | 15:27 | 7218 | 7219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
263 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:27 | 15:42 | 7219 | 7219 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.92°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,219.0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.92
264 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:42 | 16:00 | 7219 | 7222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
265 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 17:00 | 7222 | 7229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
266 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 18:00 | 7229 | 7239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
267 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 18:46 | 7239 | 7247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
268 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:46 | 18:58 | 7247 | 7247 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (TP 5 1/2") |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
269 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:58 | 19:00 | 7247 | 7248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
270 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 19:04 | 7248 | 7248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
271 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:04 | 19:20 | 7248 | 7248 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 35.92° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 7,248.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35.92
272 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:20 | 19:38 | 7248 | 7251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
273 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:38 | 19:52 | 7251 | 7251 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
274 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:52 | 20:00 | 7251 | 7251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
275 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 21:00 | 7251 | 7259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
276 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 22:00 | 7259 | 7264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
277 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 22:39 | 7264 | 7268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
278 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:39 | 22:48 | 7268 | 7268 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalos |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
279 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:48 | 23:00 | 7268 | 7269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
280 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:00 | 00:00 | 7269 | 7275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6