## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 00:34 | 1774 | 1917 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (5 ling, 4 conx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 143 | 252 | 5 | 28.6 | 7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:34 | 00:56 | 1917 | 1917 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:56 | 01:25 | 1917 | 1917 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:25 | 02:00 | 1917 | 2063 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 146 | 250 | 5 | 29.2 | 6.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 03:00 | 2063 | 2268 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 04:00 | 2268 | 2472 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:00 | 04:56 | 2472 | 2643 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 171 | 183 | 6 | 28.5 | 8.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:56 | 05:15 | 2643 | 2643 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:15 | 06:00 | 2643 | 2759 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 116 | 155 | 4 | 29 | 8.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 06:51 | 2759 | 2935 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (6 ling, 5 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 176 | 207 | 6 | 29.33 | 8.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:51 | 07:32 | 2935 | 2935 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en suelo natural. |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:32 | 08:07 | 2935 | 3108 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (6 ling, 5 conx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 173 | 297 | 6 | 28.83 | 5.77
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:07 | 08:54 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:54 | 10:00 | 3108 | 3400 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 292 | 265 | 10 | 29.2 | 5.78
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 10:47 | 3400 | 3631 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (8 ling, 7 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 231 | 295 | 8 | 28.88 | 5.58
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:47 | 11:19 | 3631 | 3631 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:19 | 12:00 | 3631 | 3834 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) (7 ling, 6 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 203 | 297 | 7 | 29 | 5.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 12:31 | 3834 | 3978 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 144 | 279 | 5 | 28.8 | 5.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:31 | 13:14 | 3978 | 3978 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:14 | 13:31 | 3978 | 4150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (6 ling, 5 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 172 | 607 | 6 | 28.67 | 2.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:31 | 14:01 | 4150 | 4150 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:01 | 14:58 | 4150 | 4670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4")(18 ling, 17 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 520 | 547 | 18 | 28.89 | 2.38
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:58 | 15:22 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:22 | 16:00 | 4670 | 5050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 380 | 600 | 13 | 29.23 | 2.13
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 16:15 | 5050 | 5192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (5 ling, 4 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 142 | 568 | 5 | 28.4 | 2.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:15 | 16:38 | 5192 | 5192 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:38 | 16:49 | 5192 | 5309 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (4 ling, 3 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 117 | 638 | 4 | 29.25 | 2.13
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:49 | 17:07 | 5309 | 5309 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:07 | 17:50 | 5309 | 5713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (14 ling, 13 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 404 | 564 | 14 | 28.86 | 2.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:50 | 18:17 | 5713 | 5713 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:17 | 19:00 | 5713 | 6175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (16 ling, 15 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 462 | 645 | 16 | 28.88 | 1.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 19:11 | 6175 | 6265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 5 3/4" y sarta lisa con VCP (TP 4") (3 ling, 3 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 90 | 491 | 3 | 30 | 2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:11 | 19:35 | 6265 | 6265 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:35 | 20:07 | 6265 | 6326 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP con Rotación y bombeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 61 | 114 | 3 | 20.33 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:07 | 21:00 | 6326 | 6330 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 4.53 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 22:00 | 6330 | 6349 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 19 | 19
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:00 | 23:00 | 6349 | 6358 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:00 | 6358 | 6374 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16