## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
281 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 00:10 | 7275 | 7275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
282 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:10 | 00:22 | 7275 | 7275 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
283 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:22 | 00:31 | 7275 | 7277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
284 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:31 | 00:46 | 7277 | 7277 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.07°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 7,277.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42.07
285 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:46 | 01:00 | 7277 | 7278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
286 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 01:11 | 7278 | 7280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
287 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:11 | 01:24 | 7280 | 7280 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
288 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:24 | 01:39 | 7280 | 7281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
289 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:39 | 02:16 | 7281 | 7281 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
290 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:16 | 03:00 | 7281 | 7288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
291 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:00 | 04:00 | 7288 | 7297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
292 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:00 | 04:46 | 7297 | 7305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
293 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:46 | 05:01 | 7305 | 7305 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
294 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:01 | 05:09 | 7305 | 7306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
295 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:09 | 05:20 | 7306 | 7306 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.07°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,306.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.07
296 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:20 | 05:38 | 7306 | 7308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
297 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:38 | 05:57 | 7308 | 7308 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
298 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:57 | 06:00 | 7308 | 7308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
299 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 07:00 | 7308 | 7317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
300 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 08:00 | 7317 | 7325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
301 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 09:00 | 7325 | 7334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
302 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 09:07 | 7334 | 7334 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
303 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:07 | 09:12 | 7334 | 7335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
304 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:12 | 09:32 | 7335 | 7335 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.07°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 7,335.0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.07
305 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:32 | 10:00 | 7335 | 7340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
306 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:13 | 7340 | 7344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
307 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:13 | 10:29 | 7344 | 7344 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache viscoso |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
308 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:29 | 10:39 | 7344 | 7345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
309 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:39 | 10:49 | 7345 | 7345 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
310 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:49 | 11:00 | 7345 | 7347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
311 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 11:10 | 7347 | 7349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
312 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:10 | 11:17 | 7349 | 7349 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
313 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:17 | 12:00 | 7349 | 7357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 8 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 11.16
314 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 12:38 | 7357 | 7363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
315 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:38 | 12:47 | 7363 | 7363 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
316 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:47 | 12:53 | 7363 | 7364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
317 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:53 | 13:06 | 7364 | 7364 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.07°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,364.0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.07
318 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:06 | 13:30 | 7364 | 7368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
319 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:30 | 13:48 | 7368 | 7368 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
320 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:48 | 14:00 | 7368 | 7370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
321 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 15:00 | 7370 | 7380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
322 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 16:00 | 7380 | 7389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
323 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 16:21 | 7389 | 7392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
324 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:21 | 16:33 | 7392 | 7392 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
325 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:33 | 16:40 | 7392 | 7393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
326 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:40 | 16:53 | 7393 | 7393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 43.85°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,393.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43.85
327 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:53 | 17:00 | 7393 | 7394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
328 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 17:16 | 7394 | 7397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
329 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:16 | 17:33 | 7397 | 7397 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
330 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:33 | 18:00 | 7397 | 7400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
331 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 19:00 | 7400 | 7408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
332 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 19:04 | 7408 | 7409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
333 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:04 | 19:11 | 7409 | 7409 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
334 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:11 | 19:40 | 7409 | 7413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
335 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:40 | 19:46 | 7413 | 7413 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
336 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:46 | 20:00 | 7413 | 7415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
337 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 20:55 | 7415 | 7422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
338 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 20:55 | 01:56 | 7422 | 7412 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 05:01 |  |  |  |  | 301 | 5.02