## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 01:00 | 6374 | 6382 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 6382 | 6388 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 6388 | 6399 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 6399 | 6406 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:02 | 6406 | 6406 | TP | Entubado | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 0 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:02 | 04:29 | 6406 | 6406 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | N/A | 76 | Repaso | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 0 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:29 | 07:03 | 6406 | 6407 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso . | N/A | 12 | Circula | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:03 | 07:20 | 6407 | 6413 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 21.18 | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:20 | 07:37 | 6413 | 6413 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:37 | 08:00 | 6413 | 6418 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 13.04 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 09:00 | 6418 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 10:00 | 6434 | 6459 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 25 | 25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 11:00 | 6459 | 6525 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 66 | 66
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 6525 | 6604 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 79 | 79
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 13:00 | 6604 | 6671 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 67 | 67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:14 | 6671 | 6701 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 128.57 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:14 | 14:00 | 6701 | 6756 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP con bombeo. (TP 4") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 55 | 72 | 2 | 27.5 | 8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:15 | 6756 | 6784 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP con bombeo. (TP 4") (reconoce BL 5" ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 7.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:15 | 16:13 | 6784 | 6784 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:13 | 16:32 | 6784 | 6756 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") (Conectado a Top Drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 15.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:32 | 17:00 | 6756 | 6584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") (omite una lingada en el master por marcas 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 2.87
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 18:00 | 6584 | 6092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.55
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 19:00 | 6092 | 5541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 551 | 551 | 19 | 29 | 2.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 5541 | 5020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 21:00 | 5020 | 4728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 292 | 292 | 10 | 29.2 | 3.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 22:00 | 4728 | 4211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 19 | 27.21 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 23:00 | 4211 | 3802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 409 | 409 | 14 | 29.21 | 2.8
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:00 | 00:00 | 3802 | 3207 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 595 | 595 | 20 | 29.75 | 2.4