## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 20:55 | 01:56 | 7422 | 7392 | TP |  | N/A | Circula | Circula hasta retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 05:01 |  |  |  |  | 301 | 5.02
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:56 | 03:00 | 7392 | 7218 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 174 | 163 | 6 | 29 | 5.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 7218 | 7015 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.83
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:38 | 7015 | 6897 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 118 | 186 | 4 | 29.5 | 5.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:38 | 08:40 | 6897 | 6901 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:40 | 09:00 | 6901 | 6987 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (3 lingadas, 2 conexiones)) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 2.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 10:00 | 6987 | 7219 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 2.15
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:38 | 7219 | 7335 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 116 | 183 | 4 | 29 | 3.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:38 | 11:00 | 7335 | 7364 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 4.65
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 11:25 | 7364 | 7422 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 58 | 139 | 2 | 29 | 5.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:25 | 11:36 | 7422 | 7422 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 43.85°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,422.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43.85
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:36 | 12:00 | 7422 | 7424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 12:04 | 7424 | 7426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:04 | 12:18 | 7426 | 7426 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:18 | 12:55 | 7426 | 7432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 6 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 9.73
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:55 | 14:14 | 7432 | 7422 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Levantan 10 m) | N/A | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:14 | 15:00 | 7422 | 7277 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 145 | 189 | 5 | 29 | 3.92
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 16:00 | 7277 | 7074 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 16:58 | 7074 | 6898 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 176 | 182 | 6 | 29.33 | 3.93
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:58 | 19:00 | 6898 | 6898 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para densificar fluido de control | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-06-24 | 2024-06-25 | 19:00 | 00:00 | 6898 | 6898 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de control | N/A | 19 | Densifica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5