## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 3207 | 2594 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 613 | 613 | 21 | 29.19 | 2.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 02:00 | 2594 | 2136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 458 | 458 | 16 | 28.63 | 2.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:52 | 2136 | 1664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 472 | 545 | 16 | 29.5 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:52 | 03:14 | 1664 | 1664 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:14 | 04:00 | 1664 | 1251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 413 | 539 | 14 | 29.5 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 05:00 | 1251 | 683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 568 | 568 | 19 | 29.89 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 05:55 | 683 | 175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 508 | 554 | 17 | 29.88 | 2.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:55 | 10:30 | 175 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa con VCP. (TxT) | TXT | 3 | Desarma BHA | 04:35 |  |  |  |  | 275 | 4.58 | [9 empty] | 1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:30 | 12:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:14 | 17:15 | 0 | 191 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP al 50% (TXT ) | TXT | 2 | Arma BHA | 05:01 |  |  |  |  | 301 | 5.02 | [9 empty] | 1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:15 | 17:58 | 191 | 191 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:58 | 19:00 | 191 | 343 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8" , 7 ling y 7 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 152 | 147 | 8 | 19 | 7.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 20:00 | 343 | 514 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8", 2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 9 | 19 | 6.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:09 | 514 | 533 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8", 2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 1 | 19 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:09 | 21:26 | 533 | 537 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:26 | 22:00 | 537 | 634 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8", 2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 97 | 171 | 5 | 19.4 | 10.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 22:34 | 634 | 731 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8", 2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 97 | 171 | 7 | 13.86 | 5.97
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:34 | 22:47 | 731 | 760 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8") | Arma lingadas en cuñas | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 11.58
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:47 | 22:57 | 870 | 760 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-24 | 2024-07-25 | 22:57 | 00:00 | 760 | 870 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8", TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 110 | 105 | 12 | 9.17 | 4.48