## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 19:00 | 00:30 | 6898 | 6898 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de control a 1.52 gr/cm3 | N/A | 19 | Densifica | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:30 | 05:16 | 6898 | 6898 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3 | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:16 | 06:00 | 6898 | 7102 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (7 lingadas, 6 conexiones) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 204 | 278 | 7 | 29.14 | 2.68
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:00 | 07:04 | 7102 | 7363 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (9 lingadas, 9 conexiones)(se elimino una lingada del master por velocidad alta)) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 261 | 245 | 9 | 29 | 2.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:04 | 08:00 | 7363 | 7422 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 59 | 63 | 2 | 29.5 | 8.1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 08:10 | 7422 | 7432 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo)(mete 10 m)(su conexión esta en la anterior hora) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 10 | 60 | 0 |  | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:10 | 09:00 | 7432 | 7440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 09:57 | 7440 | 7451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 11 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 11.58
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:57 | 10:11 | 7451 | 7451 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:11 | 10:20 | 7451 | 7452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:20 | 10:36 | 7452 | 7452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.04°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 7,452.0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.85
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:36 | 11:00 | 7452 | 7454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 11:09 | 7454 | 7455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:09 | 11:24 | 7455 | 7455 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:24 | 12:00 | 7455 | 7460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 13:00 | 7460 | 7467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:02 | 7467 | 7467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:02 | 13:11 | 7467 | 7467 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:11 | 14:00 | 7467 | 7474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 7 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 8.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 14:33 | 7474 | 7480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:33 | 14:41 | 7480 | 7480 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:41 | 14:51 | 7480 | 7481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:51 | 15:04 | 7481 | 7481 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.04°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 7,481.0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47.11
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:04 | 15:44 | 7481 | 7484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:44 | 16:01 | 7484 | 7484 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:01 | 17:00 | 7484 | 7492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 17:12 | 7492 | 7493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:12 | 17:46 | 7493 | 7493 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:46 | 18:00 | 7493 | 7495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 18:36 | 7495 | 7497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:36 | 18:45 | 7497 | 7497 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:45 | 19:00 | 7497 | 7499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:00 | 20:00 | 7499 | 7508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 20:10 | 7508 | 7509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:10 | 20:38 | 7509 | 7509 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:38 | 20:42 | 7509 | 7510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:42 | 20:59 | 7510 | 7510 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.04°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 7,510.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46.04
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:59 | 21:00 | 7510 | 7510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:00 | 21:09 | 7510 | 7511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:09 | 21:23 | 7511 | 7511 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:23 | 22:00 | 7511 | 7516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 22:17 | 7516 | 7518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:17 | 22:25 | 7518 | 7518 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:25 | 23:00 | 7518 | 7523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 5 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 8.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:00 | 23:25 | 7523 | 7526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:25 | 23:37 | 7526 | 7526 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramienta | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:37 | 00:00 | 7526 | 7530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43