## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 870 | 1004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 2 7/8", TxT, 14 tramos y 13 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 | 14 | 9.57 | 3.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 03:30 | 1004 | 1091 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP av 80% (TXT) | TXT | 2 | Arma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:30 | 04:10 | 1091 | 1091 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave SW-10 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:10 | 05:42 | 1091 | 1142 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP av 100% (TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [9 empty] | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:42 | 06:00 | 1142 | 1316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (6 ling, 5 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 174 | 580 | 6 | 29 | 3.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:30 | 1316 | 1548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (se elimino una ling del master) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 232 | 464 | 8 | 29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:30 | 06:53 | 1548 | 1548 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:53 | 07:00 | 1548 | 1635 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 2.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 07:58 | 1635 | 2157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 522 | 540 | 18 | 29 | 2.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:58 | 08:21 | 2157 | 2157 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:21 | 08:25 | 2157 | 2186 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:25 | 08:48 | 2186 | 2186 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:48 | 09:00 | 2186 | 2302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 116 | 580 | 4 | 29 | 2.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:00 | 2302 | 2969 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (se eliminan 2 ling del master por malos datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 667 | 667 | 23 | 29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 10:04 | 2969 | 3027 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:04 | 10:27 | 3027 | 3027 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:27 | 11:00 | 3027 | 3404 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (se eliminan 3 ling del master por malos datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 377 | 685 | 13 | 29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 3404 | 4013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 609 | 609 | 21 | 29 | 2.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 12:28 | 4013 | 4013 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:28 | 13:00 | 4013 | 4390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (se eliminan 2 ling del master por malos datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 377 | 707 | 13 | 29 | 1.85
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:56 | 4390 | 4999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (se eliminan 1 ling del master por malos datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 609 | 653 | 21 | 29 | 2.02
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:56 | 14:27 | 4999 | 4999 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:27 | 15:00 | 4999 | 5347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") (se eliminan 1 ling del master por malos datos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 348 | 633 | 12 | 29 | 2.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 16:00 | 5347 | 5985 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 638 | 638 | 22 | 29 | 1.92
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 16:06 | 5985 | 6043 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:06 | 16:30 | 6043 | 6043 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:30 | 17:00 | 6043 | 6391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 348 | 696 | 12 | 29 | 1.85
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 17:47 | 6391 | 6826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 435 | 555 | 15 | 29 | 1.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:47 | 18:14 | 6826 | 6826 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:14 | 19:00 | 6826 | 6876 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 50 | 65 | 8 | 6.25 | 8.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:38 | 6876 | 6876 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:38 | 21:00 | 6876 | 6877 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja Tapón de Resina | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 2.73 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 22:00 | 6877 | 6877.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja Tapón de Resina |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.2 | 0.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 6877.2 | 6877.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja Tapón de Resina |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:00 | 00:00 | 6877.6 | 6878 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja Tapón de Resina |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.4 | 0.4