## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 00:39 | 7530 | 7536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:39 | 00:48 | 7536 | 7536 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:48 | 01:00 | 7536 | 7538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:01 | 7538 | 7538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:01 | 01:09 | 7538 | 7538 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:09 | 01:18 | 7538 | 7539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:18 | 01:28 | 7539 | 7539 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 46.04°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,539.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46.04
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:28 | 01:38 | 7539 | 7540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:38 | 01:55 | 7540 | 7540 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:55 | 02:00 | 7540 | 7540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 03:00 | 7540 | 7545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:14 | 7545 | 7546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:14 | 03:24 | 7546 | 7546 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:24 | 04:00 | 7546 | 7549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 05:00 | 7549 | 7554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 05:11 | 7554 | 7555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:11 | 05:21 | 7555 | 7555 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:21 | 06:00 | 7555 | 7559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 06:20 | 7559 | 7561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:20 | 06:27 | 7561 | 7561 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:27 | 07:00 | 7561 | 7564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:17 | 7564 | 7565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:17 | 07:27 | 7565 | 7565 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:27 | 07:49 | 7565 | 7566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:49 | 07:56 | 7566 | 7566 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:56 | 08:00 | 7566 | 7567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:00 | 08:06 | 7567 | 7568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:06 | 08:16 | 7568 | 7568 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 47.66°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 7,568.0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47.66
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:16 | 08:56 | 7568 | 7574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:56 | 09:16 | 7574 | 7574 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:16 | 10:00 | 7574 | 7580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:00 | 11:00 | 7580 | 7589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 11:33 | 7589 | 7594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:33 | 11:40 | 7594 | 7594 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:40 | 11:52 | 7594 | 7596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:52 | 12:12 | 7596 | 7596 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:12 | 12:22 | 7596 | 7597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:22 | 12:33 | 7597 | 7597 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 47.66°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 7,597.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47.66
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:33 | 12:58 | 7597 | 7600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:58 | 13:11 | 7600 | 7600 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:11 | 13:38 | 7600 | 7604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:38 | 14:37 | 7604 | 7604 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:37 | 15:00 | 7604 | 7606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 15:15 | 7606 | 7608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:15 | 15:23 | 7608 | 7608 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:23 | 16:00 | 7608 | 7612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 17:00 | 7612 | 7618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 17:18 | 7618 | 7620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:18 | 17:26 | 7620 | 7620 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:26 | 18:00 | 7620 | 7623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 18:14 | 7623 | 7624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:14 | 18:21 | 7624 | 7624 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:21 | 18:35 | 7624 | 7625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:35 | 18:57 | 7625 | 7625 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:57 | 19:00 | 7625 | 7625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 19:08 | 7625 | 7626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:08 | 19:27 | 7626 | 7626 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 47.66°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 7,626.0 | 4.15 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47.66
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:27 | 20:00 | 7626 | 7630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:13 | 7630 | 7630 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache viscoso |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:13 | 21:00 | 7630 | 7635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 22:00 | 7635 | 7640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 23:00 | 7640 | 7643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:00 | 23:49 | 7643 | 7645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 2 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 2.45
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:49 | 00:00 | 7645 | 7645 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18