## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:15 | 6878 | 6892 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja Tapón de Resina |  | 51 | Rebaja cemento | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 56 | 14
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:15 | 01:00 | 6892 | 6951 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 59 | 79 | 2 | 29.5 | 6.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 02:00 | 6951 | 7008 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 6.8
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 03:00 | 7008 | 7066 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 6.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 7066 | 7125 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 6.2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 7125 | 7167 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 2 | 21 | 8.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 7167 | 7215 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 2 | 24 | 7.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 7215 | 7298 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 2 | 41.5 | 6.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 7298 | 7357 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 6.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 09:00 | 7357 | 7443 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 6.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 10:00 | 7443 | 7556 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 5.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:00 | 10:50 | 7556 | 7633 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo Reconoce PI (TP 4" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 77 | 92 | 2 | 38.5 | 5.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:50 | 10:58 | 7633 | 7633 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:58 | 11:06 | 7633 | 7615 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot/bbeo (2 tramos) (TP 4") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 18 | 135 | 1 | 18 | 4.55
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:06 | 12:00 | 7615 | 7184 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 431 | 479 | 15 | 28.73 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 13:00 | 7184 | 6696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 2.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 6696 | 6175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 14:57 | 6175 | 5627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 548 | 577 | 19 | 28.84 | 2.18
2024-07-26 | 2024-07-27 | 14:57 | 00:00 | 5627 | 5627 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 09:03 |  |  |  |  | 543 | 9.05