## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:49 | 06:54 | 7645 | 7624 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (se levanta los 21 metros ) | N/A | 12 | Circula | 07:05 |  |  |  |  | 425 | 7.08
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:54 | 08:00 | 7624 | 7415 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión)(se elimino una lingada del master por velocidad alta) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 209 | 190 | 7 | 29.86 | 4.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 09:00 | 7415 | 7236 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 6 | 29.83 | 6.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 10:00 | 7236 | 7027 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 209 | 209 | 7 | 29.86 | 4.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 10:20 | 7027 | 6938 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 89 | 267 | 3 | 29.67 | 4.83
2024-06-27 | 2024-06-28 | 10:20 | 00:00 | 6938 | 6938 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo E.I. de 1.52 gr/cm3 a 1.65 gr/cm3 | N/A | 19 | Densifica | 13:40 |  |  |  |  | 820 | 13.67