## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-27 | 14:57 | 01:28 | 5626 | 1637 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 10:31 |  |  |  |  | 631 | 10.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:28 | 02:03 | 1637 | 1441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 196 | 336 | 7 | 28 | 4.47
2024-07-27 | 2024-07-28 | 02:03 | 00:00 | 1441 | 1441 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera fluido de control de E.I 1.69 gr/cm3) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 21:57 |  |  |  |  | 1317 | 21.95