## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 11:00 | 6938 | 6938 | TP |  | N/A | N/A | Bombea lodo de E.I. contra formación | N/A | 37 | Control de pozo | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 12:18 | 6938 | 6938 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:18 | 13:00 | 6938 | 6643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 295 | 421 | 10 | 29.5 | 2.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 14:00 | 6648 | 6230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 14 | 29.86 | 2.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 14:28 | 6230 | 6053 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 177 | 379 | 6 | 29.5 | 2.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:28 | 18:00 | 6053 | 6043 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina ensamble de balero MPD (Observando escurrimiento en linea de flote) (Se levanta 10 m) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 19:20 | 6043 | 6043 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea lodo de E.I. por E.A. | N/A | 37 | Control de pozo | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:20 | 20:32 | 6043 | 6023 | TP |  | N/A | N/A | Instala ensamble de balero MPD (Se levanta 20 m) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:32 | 21:00 | 6023 | 5904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 119 | 255 | 4 | 29.75 | 2.85
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 22:00 | 5904 | 5636 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 268 | 268 | 9 | 29.78 | 2.7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:00 | 23:00 | 5636 | 5367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 269 | 269 | 9 | 29.89 | 2.6
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 5367 | 5129 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, no aplica contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 238 | 238 | 8 | 29.75 | 2.72