## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-28 | 02:03 | 12:24 | 1441 | 1441 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera fluido de control de E.I 1.69 gr/cm3) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 34:21 |  |  |  |  | 2061 | 34.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:24 | 13:00 | 1441 | 1213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 228 | 380 | 8 | 28.5 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 13:07 | 1213 | 1157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP Pérdida de circulación (TP 4" 2 ling 1 conx) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.08
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:07 | 15:29 | 1157 | 1004 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP (av 50%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37 | [9 empty] | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:29 | 16:00 | 1004 | 966 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8 2 ling 1 conx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 38 | 74 | 2 | 19 | 17.72
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 966 | 909 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 3 | 19 | 17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 18:00 | 909 | 814 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 10.92
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 19:00 | 814 | 700 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 6 | 19 | 9.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 20:00 | 700 | 605 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8" ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 8.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 21:00 | 605 | 510 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8" ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 9.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 22:00 | 510 | 415 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8" ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 10
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 415 | 320 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8" ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 9.15
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 320 | 225 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP suelo natural, 2T (TP 2 7/8" ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 10.42