## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:21 | 5129 | 5040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) (3 lingadas, 2 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 89 | 254 | 3 | 29.67 | 3.47
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:21 | 00:00 | 5040 | 5040 | TP |  | N/A | N/A | Densifica lodos de 1.55 gr/cm3 y 1.65 gr/cm3 a 1.69 gr/cm3 | N/A | 19 | Densifica | 00:-21 |  |  |  |  | -21 | -0.35