## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
2024-06-03 | 2024-06-04 | 07:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 14:54 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 14:54 |  |  |  |  | 894 | 14.9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:54 | 15:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:50 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
2024-06-04 | 2024-06-05 | 18:30 | 0:00 | 0 | 62 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8.5 y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-903/IXACHI 26/PEMEX/BAKER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1