## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 00:38 | 5615 | 5849 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7 /8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 234 | 369 | 8 | 29.25 | 2.62
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:38 | 01:00 | 5849 | 5849 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 01:58 | 5849 | 6226 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7 /8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 377 | 390 | 13 | 29 | 2.45
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:58 | 02:28 | 6226 | 6226 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:28 | 03:00 | 6226 | 6400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7 /8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 174 | 326 | 6 | 29 | 2.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:00 | 03:28 | 6400 | 6575 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 175 | 375 | 6 | 29.17 | 3.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:28 | 04:00 | 6575 | 6603 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ bbeo (TP 5 7/8) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 28 | 53 | 1 | 28 | 8.05
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:00 | 04:23 | 6603 | 6653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ bbeo 1 ling y 2 T (TP 5 7/8) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 50 | 130 | 2 | 25 | 7.92
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:23 | 07:30 | 6653 | 6653 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido 1.97 gr/cc x 1.45 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:30 | 10:16 | 6653 | 6653 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de TP | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:16 | 10:51 | 6653 | 6653 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:51 | 11:00 | 6653 | 6653 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 0 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 12:00 | 6653 | 6653.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.8 | 0.8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 13:00 | 6653.8 | 6661.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.1 | 8.1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 14:00 | 6661.9 | 6678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16.1 | 16.1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:00 | 15:00 | 6678 | 6686 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 16:00 | 6686 | 6703 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 16:00 | 6686 | 6703 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:00 | 17:30 | 6703 | 6703 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:30 | 19:12 | 6703 | 6690 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:12 | 19:36 | 6690 | 6640 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (1 ling y 2 T- TP 5 7/8") | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 50 | 125 | 2 | 25 | 12.05
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:36 | 22:29 | 6640 | 6640 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar balero |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-06-06 | 2024-06-07 | 22:29 | 00:00 | 6640 | 6640 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52