## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 02:29 | 6640 | 6640 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de gastos y calibración de coriolis | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:29 | 03:00 | 6640 | 6640 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bomba #3 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:00 | 04:46 | 6640 | 6640 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba para entrampamiento de presión para desconexión |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:46 | 05:00 | 6640 | 6661 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD x 2T con rot y bbeo (Sin conex) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 21 | 90 | 1 | 21 | 13.13
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 05:40 | 6661 | 6703 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rot y bbeo (1 ling y 1 T) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 42 | 63 | 2 | 21 | 5.9
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:40 | 06:00 | 6703 | 6705 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 6 | 2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:00 | 07:00 | 6705 | 6710 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 07:38 | 6710 | 6714 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 6.32 | 4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:38 | 08:08 | 6714 | 6714 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:08 | 08:20 | 6714 | 6718 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 20 | 4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:20 | 08:43 | 6718 | 6721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:43 | 09:14 | 6721 | 6721 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de flujo dinamico | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:14 | 09:25 | 6721 | 6721 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 30° MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,721.0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:25 | 09:54 | 6721 | 6723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8) | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:54 | 10:03 | 6723 | 6723 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:03 | 11:00 | 6723 | 6734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 11 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 11.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:00 | 11:03 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:03 | 12:00 | 6734 | 6740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:00 | 13:00 | 6740 | 6746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:00 | 13:15 | 6746 | 6748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:15 | 13:22 | 6748 | 6748 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:22 | 13:31 | 6748 | 6748 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:31 | 13:37 | 6748 | 6748 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:37 | 13:54 | 6748 | 6748 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:54 | 14:00 | 6748 | 6749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 14:05 | 6749 | 6750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:05 | 14:21 | 6750 | 6750 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30° MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 6,750.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:21 | 14:48 | 6750 | 6753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:48 | 15:00 | 6753 | 6753 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:00 | 15:44 | 6753 | 6759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:44 | 15:50 | 6759 | 6759 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:50 | 16:00 | 6759 | 6761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 17:00 | 6761 | 6769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 17:45 | 6769 | 6777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.67
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:45 | 17:50 | 6777 | 6777 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:50 | 18:00 | 6777 | 6779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:00 | 18:01 | 6779 | 6779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:01 | 18:14 | 6779 | 6779 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.40° MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,779.0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:14 | 18:44 | 6779 | 6781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:44 | 18:56 | 6781 | 6781 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:56 | 19:00 | 6781 | 6782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:00 | 20:00 | 6782 | 6791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:00 | 20:50 | 6791 | 6800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:50 | 20:54 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:54 | 21:00 | 6800 | 6802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:00 | 21:25 | 6802 | 6807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:25 | 21:38 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:38 | 21:51 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:51 | 22:08 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:08 | 22:24 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:24 | 22:30 | 6807 | 6808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:30 | 22:54 | 6808 | 6808 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.40°- MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 6,808.0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:54 | 23:00 | 6808 | 6808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 23:00 | 23:28 | 6808 | 6813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-06-07 | 2024-06-07 | 23:28 | 23:42 | 6813 | 6813 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:42 | 00:00 | 6813 | 6815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67