## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 01:00 | 6815 | 6823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 02:00 | 6823 | 6833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 02:18 | 6833 | 6836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:18 | 03:13 | 6836 | 6836 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:13 | 03:18 | 6836 | 6837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:18 | 03:36 | 6837 | 6837 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.40°- MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 6,837.0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:36 | 04:00 | 6837 | 6840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 05:00 | 6840 | 6849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 05:05 | 6849 | 6850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:05 | 09:15 | 6850 | 6850 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:15 | 10:00 | 6850 | 6856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 10:50 | 6856 | 6865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:50 | 10:58 | 6865 | 6865 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:58 | 11:00 | 6865 | 6865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:05 | 6865 | 6866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:05 | 11:16 | 6866 | 6866 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.33°- MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,866.0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.33
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:16 | 11:34 | 6866 | 6868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:34 | 11:49 | 6868 | 6868 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:49 | 12:00 | 6868 | 6871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 13:00 | 6871 | 6885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 13:45 | 6885 | 6894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 9 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:45 | 14:12 | 6894 | 6894 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:12 | 14:19 | 6894 | 6895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:19 | 14:31 | 6895 | 6895 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (33.33° - MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 6,895.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:31 | 14:33 | 6895 | 6895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:33 | 14:35 | 6895 | 6895 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:35 | 15:00 | 6895 | 6899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:00 | 16:00 | 6899 | 6910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:01 | 6910 | 6910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:01 | 22:23 | 6910 | 6894 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 06:22 |  |  |  |  | 382 | 6.37
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:23 | 23:00 | 6894 | 6777 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión- TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 117 | 190 | 4 | 29.25 | 5.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:00 | 23:36 | 6777 | 6690 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión- TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 87 | 145 | 3 | 29 | 4.2
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:36 | 00:00 | 6690 | 6690 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Homogenizar columnas a 1.64 gr/cc |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4