## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:36 | 00:41 | 6687 | 6687 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para efectuar desplazamiento de F.C | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:41 | 12:27 | 6687 | 6687 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C 1.45 gr/cc x 1.64 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 11:46 |  |  |  |  | 706 | 11.77
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:27 | 12:34 | 6687 | 6687 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #1 por bomba #2 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:34 | 12:50 | 6687 | 6687 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:50 | 12:55 | 6687 | 6687 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 por bomba #3 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:55 | 14:00 | 6687 | 6485 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 202 | 186 | 7 | 28.86 | 4.65
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 15:00 | 6485 | 6283 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (6 cnx) (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 4.9
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:00 | 16:00 | 6283 | 6080 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 17:00 | 6080 | 5906 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 18:00 | 5906 | 5703 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.35
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 19:00 | 5703 | 5470 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.85
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 20:00 | 5470 | 5208 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 3.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 20:28 | 5208 | 5092 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 3.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:28 | 20:43 | 5092 | 5092 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:43 | 21:00 | 5092 | 5034 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 5.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:00 | 21:09 | 5034 | 5005 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Alineado a MPD generando contrapresión) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2.97
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:09 | 22:42 | 5005 | 4976 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:42 | 23:00 | 4976 | 4888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.) TP 5 7/8" | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 88 | 293 | 3 | 29.33 | 3.58
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:00 | 00:00 | 4888 | 4566 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.) TP 5 7/8" | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 322 | 322 | 11 | 29.27 | 2.93