## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 01:00 | 4566 | 4214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- Vel controlada- TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 352 | 352 | 12 | 29.33 | 2.77
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 02:00 | 4214 | 3893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- Vel controlada- TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 321 | 321 | 11 | 29.18 | 3.12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 02:09 | 3893 | 3893 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:09 | 02:56 | 3893 | 3601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- Vel controlada- TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 292 | 373 | 10 | 29.2 | 2.78
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:56 | 03:13 | 3601 | 3601 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 7/8") |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:13 | 04:00 | 3601 | 3310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- Vel controlada- TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 291 | 371 | 10 | 29.1 | 3.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 05:00 | 3310 | 2787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 2.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:00 | 06:00 | 2787 | 2294 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.47
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 07:00 | 2294 | 1771 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 2.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:00 | 08:00 | 1771 | 1248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 2.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 08:26 | 1248 | 1044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 204 | 471 | 7 | 29.14 | 2.57
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:26 | 09:01 | 1044 | 1044 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:01 | 10:00 | 1044 | 522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 522 | 531 | 18 | 29 | 2.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 10:33 | 522 | 260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (Bombeo continuo por E.A.- TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 262 | 476 | 9 | 29.11 | 2.7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:33 | 14:35 | 260 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TXT) | TXT | 3 | Desarma BHA | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03 | [9 empty] | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:35 | 18:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar liner 7 3/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:20 | 19:39 | 0 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con LN 7 /3/4" |  | 2 | Arma BHA | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:39 | 20:00 | 60 | 86 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" (TP 5/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 26 | 74 | 2 | 13 | 5.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 20:35 | 86 | 142 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" (TP 5/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 56 | 96 | 4 | 14 | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:35 | 21:00 | 142 | 142 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 22:00 | 142 | 227 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" (TP 5/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 5.98
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 227 | 351 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" (TP 5/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 124 | 124 | 9 | 13.78 | 5.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:08 | 351 | 367 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" (TP 5/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 16 | 120 | 1 | 16 | 4.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:08 | 23:16 | 367 | 367 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:16 | 00:04 | 367 | 465 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" (TP 5/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 98 | 123 | 7 | 14 | 4.87