## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 00:04 | 453 | 465 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (0 cnx TR 7 3/4" , TXT ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 12 | 180 | 1 | 12 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:04 | 05:07 | 465 | 480 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 05:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:07 | 05:58 | 480 | 620 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 165 | 5 | 28 | 6.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:58 | 06:12 | 620 | 620 | TP |  | N/A | N/A | Cambia inserto elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:12 | 07:00 | 620 | 793 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (7 cnx) (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 173 | 216 | 6 | 28.83 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 07:48 | 793 | 997 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 204 | 255 | 7 | 29.14 | 4.95
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:48 | 08:28 | 997 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:28 | 09:02 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:02 | 10:00 | 997 | 1259 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 262 | 271 | 9 | 29.11 | 4.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:00 | 10:56 | 1259 | 1521 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 262 | 281 | 9 | 29.11 | 4.03
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:56 | 11:33 | 1521 | 1521 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:33 | 12:00 | 1521 | 1665 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 144 | 320 | 5 | 28.8 | 3.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 13:00 | 1665 | 1953 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 3.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:00 | 13:14 | 1953 | 2011 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 249 | 2 | 29 | 3.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:14 | 13:51 | 2011 | 2011 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:51 | 14:00 | 2011 | 2069 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 15:00 | 2069 | 2300 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 3.67
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 15:50 | 2300 | 2507 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 207 | 248 | 7 | 29.57 | 4.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:50 | 16:26 | 2507 | 2507 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:26 | 17:00 | 2507 | 2652 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 145 | 256 | 5 | 29 | 3.82
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 18:00 | 2652 | 2883 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.32
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 18:24 | 2883 | 2998 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (3 cnx) ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 3.68
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:24 | 18:59 | 2998 | 2998 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:59 | 20:00 | 2998 | 3287 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 289 | 284 | 10 | 28.9 | 3.07
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 20:23 | 3287 | 3403 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 116 | 303 | 4 | 29 | 3.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:23 | 21:00 | 3403 | 3403 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 21:37 | 3403 | 3548 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 145 | 235 | 5 | 29 | 4.15
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:37 | 22:11 | 3548 | 3554 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:11 | 23:00 | 3554 | 3785 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 231 | 283 | 8 | 28.88 | 3.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 23:00 | 23:47 | 3785 | 3989 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 204 | 260 | 7 | 29.14 | 3.02
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:47 | 00:00 | 3989 | 3989 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22