## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:30 | 6908 | 6908 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba LSC |  | 65 | Prueba CSC | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:30 | 05:40 | 6908 | 6908 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando TA | N/A | 12 | Circula | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:40 | 06:00 | 6908 | 6908 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 6908 | 6908 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 09:30 | 6908 | 6908 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | Cementa | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:30 | 09:48 | 6908 | 6432 | TP |  | N/A | N/A | Ancla empacador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:48 | 10:51 | 6432 | 6432 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:51 | 11:00 | 6432 | 6403 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 7.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 11:15 | 6403 | 6347 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 3.02
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:15 | 14:07 | 6347 | 6347 | TP |  | N/A | N/A | Circula en inversa | N/A | 12 | Circula | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:07 | 16:00 | 6347 | 6347 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para estibar tubería excedente |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 16:58 | 6347 | 6053 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 294 | 304 | 10 | 29.4 | 3.85
2024-06-13 | 2024-06-14 | 16:58 | 00:00 | 6053 | 6053 | TP |  | N/A | N/A | Estiba lingada a suelo natural. | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 07:02 |  |  |  |  | 422 | 7.03