## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-14 | 00:00 | 00:05 | 6053 | 6053 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-14 | 2024-06-14 | 00:05 | 01:00 | 6053 | 5821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 232 | 253 | 8 | 29 | 3.2
2024-06-14 | 2024-06-14 | 01:00 | 01:58 | 5821 | 5501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 320 | 331 | 11 | 29.09 | 2.9
2024-06-14 | 2024-06-14 | 01:58 | 02:12 | 5501 | 5501 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-14 | 2024-06-14 | 02:12 | 03:00 | 5501 | 5210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 291 | 364 | 10 | 29.1 | 2.67
2024-06-14 | 2024-06-14 | 03:00 | 04:00 | 5210 | 4833 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3
2024-06-14 | 2024-06-14 | 04:00 | 05:00 | 4833 | 4363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (15 cnx) (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 470 | 470 | 16 | 29.38 | 2.65
2024-06-14 | 2024-06-14 | 05:00 | 06:00 | 4363 | 3924 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 439 | 439 | 15 | 29.27 | 2.75
2024-06-14 | 2024-06-14 | 06:00 | 06:50 | 3924 | 3516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 408 | 490 | 14 | 29.14 | 2.42
2024-06-14 | 2024-06-14 | 06:50 | 07:03 | 3516 | 3516 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-14 | 2024-06-14 | 07:03 | 08:00 | 3516 | 3150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD ( TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 366 | 385 | 13 | 28.15 | 3.02
2024-06-14 | 2024-06-14 | 08:00 | 08:21 | 3150 | 3150 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-14 | 2024-06-14 | 08:21 | 08:35 | 3150 | 3034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 116 | 497 | 4 | 29 | 2.63
2024-06-14 | 2024-06-14 | 08:35 | 08:41 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-14 | 2024-06-14 | 08:41 | 09:00 | 3034 | 2892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 142 | 448 | 5 | 28.4 | 2.65
2024-06-14 | 2024-06-14 | 09:00 | 10:00 | 2892 | 2395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 497 | 497 | 17 | 29.24 | 2.58
2024-06-14 | 2024-06-14 | 10:00 | 11:00 | 2395 | 1902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 2.47
2024-06-14 | 2024-06-14 | 11:00 | 12:00 | 1902 | 1434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 2.68
2024-06-14 | 2024-06-14 | 12:00 | 13:00 | 1434 | 1091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 3.82
2024-06-14 | 2024-06-14 | 13:00 | 14:00 | 1091 | 622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 469 | 469 | 16 | 29.31 | 2.68
2024-06-14 | 2024-06-14 | 14:00 | 15:00 | 622 | 190 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 2.88
2024-06-14 | 2024-06-14 | 15:00 | 15:09 | 190 | 163 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 6.13
2024-06-14 | 2024-06-14 | 15:09 | 15:26 | 163 | 163 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-14 | 2024-06-14 | 15:26 | 15:53 | 163 | 20 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con llenado continua a través de MPD | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 143 | 318 | 5 | 28.6 | 3.95
2024-06-14 | 2024-06-14 | 15:53 | 18:00 | 20 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-06-14 | 2024-06-14 | 18:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de malacate principal | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4