## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
40 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 01:00 | 3420 | 3436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
41 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 01:14 | 3436 | 3441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
42 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:14 | 01:19 | 3441 | 3441 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
43 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:19 | 01:23 | 3441 | 3443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
44 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:23 | 01:34 | 3443 | 3443 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.52°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,443.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 1.58 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.52
45 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:34 | 02:00 | 3443 | 3454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 11 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 25.38
46 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 03:00 | 3454 | 3470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
47 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 03:04 | 3470 | 3471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
48 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:04 | 03:07 | 3471 | 3471 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
49 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:07 | 03:12 | 3471 | 3473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
50 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:12 | 03:18 | 3473 | 3473 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,473.0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.25
51 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:18 | 04:00 | 3473 | 3484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
52 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:00 | 05:00 | 3484 | 3500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
53 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 05:02 | 3500 | 3501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
54 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:02 | 05:05 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
55 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:05 | 05:08 | 3501 | 3503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
56 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:08 | 05:18 | 3503 | 3503 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,503.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25
57 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:18 | 05:46 | 3503 | 3503 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
58 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:46 | 06:00 | 3503 | 3505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
59 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 3505 | 3520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
60 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 3520 | 3530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
61 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 08:06 | 3530 | 3530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
62 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:06 | 08:18 | 3530 | 3530 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
63 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:18 | 08:22 | 3530 | 3530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
64 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:23 | 08:30 | 3530 | 3530 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,530.0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.25
65 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:30 | 09:00 | 3530 | 3533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
66 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 10:00 | 3533 | 3539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
67 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 11:00 | 3539 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
68 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:00 | 12:00 | 3544 | 3549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
69 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 13:00 | 3549 | 3554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
70 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 14:00 | 3554 | 3556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
71 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 15:00 | 3556 | 3557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
72 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 15:26 | 3557 | 3558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
73 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:26 | 15:40 | 3558 | 3558 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
74 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:40 | 16:00 | 3558 | 3559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
75 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:40 | 3559 | 3560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 1 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 1.5
76 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:40 | 16:53 | 3560 | 3560 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,560.0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.25
77 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:53 | 17:00 | 3560 | 3561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
78 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:00 | 17:43 | 3561 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 2 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 2.79
79 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:43 | 18:00 | 3563 | 3563 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
80 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 19:00 | 3563 | 3565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
81 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:00 | 20:00 | 3565 | 3567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
82 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:00 | 20:20 | 3567 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
83 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:20 | 20:27 | 3568 | 3568 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
84 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:27 | 20:34 | 3568 | 3569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
85 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:34 | 20:48 | 3569 | 3569 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
86 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:48 | 21:00 | 3569 | 3569.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 0.69995 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 3.5
87 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 22:00 | 3569.7 | 3573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3.3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.3
88 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:00 | 23:00 | 3573 | 3576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
89 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:00 | 00:00 | 3576 | 3580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4