## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:46 | 00:33 | 1309 | 1309 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:33 | 01:00 | 1309 | 1486 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 177 | 393 | 6 | 29.5 | 3.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 02:04 | 1486 | 1894 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 408 | 383 | 14 | 29.14 | 3.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:04 | 02:36 | 1894 | 1894 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:36 | 03:00 | 1894 | 1952 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 7.95
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 1952 | 2214 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 5.37
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 04:21 | 2214 | 2300 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 5.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:21 | 05:03 | 2300 | 2300 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:03 | 06:00 | 2300 | 2565 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 265 | 279 | 9 | 29.44 | 4.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 07:00 | 2565 | 2825 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 4.93
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 08:00 | 2825 | 3085 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 5.9
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 09:00 | 3085 | 3231 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 6.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:01 | 10:00 | 3231 | 3354 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 123 | 125 | 4 | 30.75 | 7.77
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 15:09 | 3354 | 3354 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:09 | 16:00 | 3354 | 3371 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 20 | 17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 17:00 | 3371 | 3373 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 18:00 | 3373 | 3387 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 18:20 | 3387 | 3390 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 9 | 3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:20 | 18:44 | 3390 | 3390 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad |  | 30 | Prueba de integridad TR | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:44 | 19:00 | 3390 | 3394 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 15 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 19:23 | 3394 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 15.65 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:23 | 20:00 | 3400 | 3402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 21:00 | 3402 | 3403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 21:28 | 3403 | 3405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:28 | 21:45 | 3405 | 3405 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:45 | 22:00 | 3405 | 3405.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 0.19995 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 0.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 22:45 | 3405.2 | 3413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 7.8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:45 | 23:31 | 3413 | 3413 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.46) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 3,413.0 | 4.18 | 0 | 17.67 | 17 | 6 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.46
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:31 | 00:00 | 3413 | 3420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48