## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 01:00 | 3677 | 3678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 02:00 | 3678 | 3683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 03:00 | 3683 | 3686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 04:00 | 3686 | 3690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 05:00 | 3690 | 3693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:00 | 06:00 | 3693 | 3697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 07:00 | 3697 | 3699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 07:54 | 3699 | 3704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:54 | 07:57 | 3704 | 3704 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:57 | 08:00 | 3704 | 3704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:00 | 08:33 | 3704 | 3705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:33 | 08:45 | 3705 | 3705 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,705.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:45 | 09:00 | 3705 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:00 | 10:00 | 3706 | 3710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:00 | 11:00 | 3710 | 3714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 12:00 | 3714 | 3718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:00 | 13:00 | 3718 | 3722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:00 | 14:00 | 3722 | 3726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 15:00 | 3726 | 3730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 15:29 | 3730 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:29 | 15:35 | 3732 | 3732 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:35 | 15:48 | 3732 | 3734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:48 | 16:03 | 3734 | 3734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,734.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:03 | 17:00 | 3734 | 3740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 18:00 | 3740 | 3745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:00 | 19:00 | 3745 | 3751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:00 | 20:00 | 3751 | 3755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 21:00 | 3755 | 3759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 21:49 | 3759 | 3762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 3 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 3.67
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:49 | 22:30 | 3762 | 3762 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:30 | 22:57 | 3762 | 3763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:57 | 23:07 | 3763 | 3763 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,763.0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.28
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:07 | 00:00 | 3763 | 3767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53