## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 01:00 | 3767 | 3770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:00 | 02:00 | 3770 | 3774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:00 | 03:00 | 3774 | 3778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:00 | 04:00 | 3778 | 3782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:00 | 05:00 | 3782 | 3785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:00 | 06:00 | 3785 | 3789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 06:42 | 3789 | 3792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:42 | 06:50 | 3792 | 3792 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:50 | 07:00 | 3792 | 3792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 07:18 | 3792 | 3793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:18 | 07:28 | 3793 | 3793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 0.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,793.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:28 | 08:00 | 3793 | 3795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:00 | 09:00 | 3795 | 3799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 10:00 | 3799 | 3802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 11:00 | 3802 | 3806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 3806 | 3810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 13:00 | 3810 | 3813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 14:00 | 3813 | 3817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 15:00 | 3817 | 3821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 15:15 | 3821 | 3822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:15 | 15:31 | 3822 | 3822 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( inc 0.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,822.0 | 1.9 | 0 | 0 | 6.39 | 6.15 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:31 | 16:00 | 3822 | 3824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:00 | 17:00 | 3824 | 3828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:00 | 18:00 | 3828 | 3833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:00 | 19:00 | 3833 | 3837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:00 | 20:00 | 3837 | 3843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:00 | 21:00 | 3843 | 3849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:00 | 21:20 | 3849 | 3850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:20 | 21:25 | 3850 | 3850 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:25 | 21:37 | 3850 | 3851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:37 | 21:45 | 3851 | 3851 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,851.0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:45 | 22:00 | 3852 | 3854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:00 | 22:02 | 3854 | 3854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:02 | 22:10 | 3854 | 3854 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:10 | 23:00 | 3854 | 3860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:00 | 00:00 | 3860 | 3866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6