## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 01:00 | 3975 | 3978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 02:00 | 3978 | 3981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 03:00 | 3981 | 3983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:00 | 04:00 | 3983 | 3985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:00 | 05:00 | 3985 | 3986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:00 | 06:00 | 3986 | 3988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:00 | 07:00 | 3988 | 3989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:00 | 08:00 | 3989 | 3994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:00 | 09:00 | 3994 | 3995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:00 | 10:00 | 3995 | 3996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:00 | 10:52 | 3996 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 1 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 1.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:52 | 11:18 | 3997 | 3997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.29°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 3,997.0 | 4.18 | 0 | 0 | 12.99 | 6.12 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.29
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:18 | 12:00 | 3997 | 4000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 13:00 | 4000 | 4001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 14:00 | 4001 | 4003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:00 | 15:00 | 4003 | 4005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 16:00 | 4005 | 4006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:00 | 16:52 | 4006 | 4007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 1 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 1.15
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:52 | 19:56 | 4007 | 3998 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:56 | 20:00 | 3998 | 3970 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 4.52
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:00 | 20:48 | 3970 | 3794 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 176 | 220 | 6 | 29.33 | 4.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:48 | 21:00 | 3794 | 3794 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:00 | 22:00 | 3794 | 3503 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 3.32
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 22:26 | 3503 | 3387 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 116 | 268 | 4 | 29 | 2.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:26 | 23:00 | 3387 | 3154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 233 | 411 | 8 | 29.13 | 2.82
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:00 | 23:16 | 3154 | 3038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 116 | 435 | 4 | 29 | 2.75
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:16 | 23:26 | 3038 | 3038 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:26 | 00:00 | 3038 | 2807 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 231 | 408 | 8 | 28.88 | 3.07