## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 01:00 | 2807 | 2375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 2.7
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:00 | 02:00 | 2375 | 1887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 2.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:00 | 03:00 | 1887 | 1458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 429 | 429 | 15 | 28.6 | 2.88
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:00 | 04:00 | 1458 | 1028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 430 | 430 | 15 | 28.67 | 2.93
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:00 | 05:00 | 1028 | 628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 3.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 05:04 | 628 | 599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:04 | 06:58 | 599 | 570 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:58 | 07:19 | 570 | 427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPW (TP 5 1/2") (Se elimina una lingada del master por marcar una velocidad alta) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 143 | 409 | 5 | 28.6 | 3.6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:19 | 09:30 | 427 | 427 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:30 | 10:00 | 427 | 290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPW (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 137 | 274 | 5 | 27.4 | 3.53
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:00 | 19:00 | 290 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPW | N/A | 3 | Desarma BHA | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [9 empty] | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5