## Sheet1
IXACHI 32_Etapa 12 1/4" _R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
90 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 01:00 | 3580 | 3583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
91 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 02:00 | 3583 | 3586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
92 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 02:39 | 3586 | 3588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
93 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:39 | 02:49 | 3588 | 3588 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
94 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:49 | 03:00 | 3588 | 3588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
95 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 03:17 | 3588 | 3588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
96 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:17 | 03:29 | 3588 | 3588 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,588.0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.37
97 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:29 | 04:00 | 3588 | 3591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
98 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 3591 | 3596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
99 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 06:00 | 3596 | 3601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
100 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 3601 | 3605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
101 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 08:00 | 3605 | 3609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
102 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 09:00 | 3609 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
103 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 10:00 | 3613 | 3616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
104 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 10:14 | 3616 | 3617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
105 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:14 | 10:34 | 3617 | 3617 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
106 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:34 | 10:42 | 3617 | 3618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
107 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:42 | 10:52 | 3618 | 3618 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 0.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,618.0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.37
108 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:52 | 11:00 | 3618 | 3618.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.69995 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 5.25
109 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 12:00 | 3618.7 | 3625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6.3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6.3
110 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 13:00 | 3625 | 3630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
111 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 14:00 | 3630 | 3636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
112 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:00 | 15:00 | 3636 | 3643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
113 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 15:33 | 3643 | 3646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
114 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:33 | 16:03 | 3646 | 3646 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
115 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:03 | 16:06 | 3646 | 3647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
116 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:06 | 16:17 | 3647 | 3647 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 0.37°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,647.0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.37
117 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:17 | 17:00 | 3647 | 3651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
118 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 18:00 | 3651 | 3657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
119 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 19:00 | 3657 | 3662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
120 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:00 | 20:00 | 3662 | 3666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
121 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:00 | 21:00 | 3666 | 3669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
122 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 22:00 | 3669 | 3672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
123 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 22:39 | 3672 | 3675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
124 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:39 | 22:57 | 3675 | 3675 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
125 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:57 | 23:00 | 3675 | 3675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
126 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:31 | 3675 | 3676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
127 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:31 | 23:54 | 3676 | 3676 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,676.0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.26
128 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:54 | 00:00 | 3676 | 3677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10